## Diagrama de Gantt
CRONOGRAMA DE PROYECTO CASINO RAYEN - DIAGRAMA DE GANTT
N° | Nombre de la Tarea | Predecesora | Inicio (Sema) | Duración (Sema) | Estado | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7
[6 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28
1 | Realizar entrevista | - | 1 | 2 | Completado | bar: Mes 1 S1 to Mes 1 S2
2 | Realizar una idea sobre el proyecto | Tarea 1 | 2 | 2 | Completado | bar: Mes 1 S2 to Mes 1 S3
3 | Aprobación de idea | Tarea 2 | 4 | 1 | Completado | bar: Mes 1 S4
4 | Realizar Gantt | Tarea 3 | 4 | 1 | Completado | bar: Mes 1 S4
5 | Creación de roles | Tarea 3 | 5 | 1 | Completado | bar: Mes 2 S5
6 | Creación de DCU | Tarea 3 | 5 | 2 | En progreso | bar: Mes 2 S5 to Mes 2 S6
7 | Creación de DER | Tarea 6 | 6 | 2 | En progreso | bar: Mes 2 S6 to Mes 2 S7
8 | Creación Base de datos | Tarea 7 | 7 | 2 | Pendiente | bar: Mes 2 S7 to Mes 2 S8
9 | Creación entorno Git | Tarea 5 | 7 | 1 | Completado | bar: Mes 2 S7
10 | Creación sistema de carpetas | Tarea 9 | 8 | 1 | Completado | bar: Mes 2 S8
11 | Realizar Front-end inicio sesión y registro | Tarea 8, 10 | 9 | 3 | Pendiente | bar: Mes 3 S9 to Mes 3 S11
12 | Realizar Back-end inicio sesión y registro | Tarea 8, 10 | 9 | 3 | Pendiente | bar: Mes 3 S9 to Mes 3 S11
13 | Realizar Front-end página principal | Tarea 11 | 11 | 3 | Pendiente | bar: Mes 3 S11 to Mes 4 S13
14 | Realizar Back-end página principal | Tarea 12 | 11 | 3 | Pendiente | bar: Mes 3 S11 to Mes 4 S13
15 | Realizar Front-end 1° juego | Tarea 13 | 13 | 4 | Pendiente | bar: Mes 4 S13 to Mes 4 S16
16 | Realizar Back-end 1° juego | Tarea 14 | 14 | 4 | Pendiente | bar: Mes 4 S14 to Mes 5 S17
17 | Realizar Front-end para vista de administrador | Tarea 13 | 16 | 3 | Pendiente | bar: Mes 4 S16 to Mes 5 S18
18 | Realizar método de código | Tarea 14 | 17 | 2 | Pendiente | bar: Mes 5 S17 to Mes 5 S18
19 | Realizar método de modificar dinero | Tarea 19 | 18 | 2 | Pendiente | bar: Mes 5 S18 to Mes 5 S19
20 | Realizar método de borrar cuenta | Tarea 19 | 18 | 2 | Pendiente | bar: Mes 5 S18 to Mes 5 S19
21 | Realizar sistema de banco | Tarea 19, 20 | 19 | 3 | Pendiente | bar: Mes 5 S19 to Mes 6 S21
22 | Realizar sistema de status | Tarea 21 | 20 | 2 | Pendiente | bar: Mes 5 S20 to Mes 6 S21
23 | Realizar Front-end de historial de juego | Tarea 15 | 21 | 3 | Pendiente | bar: Mes 6 S21 to Mes 6 S23
24 | Realizar Back-end de historial de juego | Tarea 16, 23 | 22 | 3 | Pendiente | bar: Mes 6 S22 to Mes 6 S24
25 | Testeo y corrección de errores | Todas las tareas | 24 | 4 | Pendiente | bar: Mes 6 S24 to Mes 7 S27
26 | Entrega final | Tarea 25 | 28 | 1 | Pendiente | bar: Mes 7 S28